**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 寄宿生生活补助

项目单位： 五台山风景名胜区中心学校

主管部门： 五台山风景名胜区社会农村工作局-009

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据上级文件精神，按照小学生每年1000元和初中生每年1250元的标准发放生活补助

**立项依据：**拨款申请

**设立的必要性：**向建档立卡精准贫困家庭义务教育阶段学生监护人发放补助资金，减轻其家庭的经济负担，享受义务教育政策。

**保证项目实施的措施与制度：**根据上级文件精神，严格按照发放标准，专款专用，按时向建档立卡精准贫困家庭义务教育阶段学生监护人发放补助资金

**项目实施计划：**每年秋季开学后开始，10月底前完成受助学生名单认定上报，学校收到资金后要在5个工作日内发放到位，春期如有学生转入转出的变动，按照此流程进行，开学一个月内完成受助学生名单认定上报，学校收到资金后要在5个工作日内发放到位。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按时向建档立卡精准贫困家庭义务教育阶段学生监护人发放补助资金

（2）. 项目年度目标

按时向建档立卡精准贫困家庭义务教育阶段学生监护人发放补助资金

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：寄宿生生活补助项目绩效自评价结果为:总得分98.2分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 接受补助的寄宿生数量（人） | 10 | >=130人 | 139人 | 10 |
| 质量指标 | 补助标准资金兑现流程合规性（%） | 10 | 100% | 92% | 9.2 |
| 时效指标 | 补助资金兑现及时性 | 10 | 及时 | 90% | 9 |
| 成本指标 | 小学生补助发放标准 （元/名学年） | 10 | =1000元/名学年 | 1000元/名学年 | 10 |
| 初中生补助发放标准 （元/名学年） | 10 | =1250元/名学年 | 1250元/名学年 | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 对减轻补助对象的经济负担的改善程度 | 10 | 显著 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 保障贫困家庭孩子接受教育 | 10 | 长期保障 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 补助补贴政策为政策执行提高可持续保障 | 10 | 明显 | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=98% | 98% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

此项目按预算如期执行。

1. **产出情况及分析**

小学生每生每年1000元，初中生每生每年1250元，及时发放到贫困学生手中。

1. **效益情况及分析**

对减轻补助对象的经济负担有改善，保障贫困家庭孩子接受教育。

1. **满意度情况及分析**

受益对象满意度98%。

**四、项目主要经验做法**

提前做好准备工作，预算时才能做好预算。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

补助范围小，受益人数少。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加大补助范围，使更多的人受益。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受补助的寄宿生数量（人） | 10 | >=130人 | 139人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助标准资金兑现流程合规性（%） | 10 | 100% | 92% | 92.00% | 9.2 |  |
| 时效指标 | 补助资金兑现及时性 | 10 | 及时 | 90% | 90% | 9 | 及时 |
| 成本指标 | 初中生补助发放标准 （元/名学年） | 10 | =1250元/名学年 | 1250元/名学年 | 100% | 10 |  |
| 小学生补助发放标准 （元/名学年） | 10 | =1000元/名学年 | 1000元/名学年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助对象的经济负担的改善程度 | 10 | 显著 | 100% | 100% | 10 | 显著 |
| 社会效益 | 保障贫困家庭孩子接受教育 | 10 | 长期保障 | 100% | 100% | 10 | 长期保障 |
| 可持续影响指标 | 补助补贴政策为政策执行提高可持续保障 | 10 | 明显 | 100% | 100% | 10 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |